## Cronograma Gantt
CRONOGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE
ID | FASE | ETAPA / ATIVIDADE | DURAÇÃO | ENTREGA / RESULTADO | SEM 1 | SEM 2 | SEM 3 | SEM 4 | SEM 5 | SEM 6 | SEM 7 | SEM 8 | SEM 9 | SEM 10 | SEM 11 | SEM 12 | SEM 13 | SEM 14 | SEM 15 | SEM 16
1 - PLANEJAMENTO
|  | Levantamento de Requisitos e Regras de Negócio | 1 semana | Documento de Requisitos | bar: SEM 1
|  | Definição de Escopo (Dentro/Fora do Escopo) | 1 semana | Definição do Escopo | bar: SEM 1
|  | Definição da Arquitetura do Sistema e Tech Stack | 1 semana | Arquitetura do Sistema | bar: SEM 2
|  | Consolidação do Documento de Planejamento | 1 semana | Documento final da fase 1 | bar: SEM 2
2 - ANÁLISE / DESIGN
|  | Prototipagem das Telas no Figma (UI/UX Cyber Y2K) | 2 semanas | Protótipo Navegável | bar: SEM 3 to SEM 4
|  | Modelagem do Banco de Dados (Diagrama ER) | 1 semana | Diagrama ER | bar: SEM 3
3 - DESENVOLVIMENTO
|  | Configuração do Ambiente e Integração com v0/Vercel | 1 semana | Projeto configurado no v0/Vercel | bar: SEM 5
|  | Desenvolvimento do Front-end (Vitrine, Filtros e Busca) | 2 semanas | Módulo de Vitrine e Catálogo funcional | bar: SEM 6 to SEM 7
|  | Implementação do Carrinho de Compras e Checkout | 2 semanas | Módulo de Carrinho e Checkout funcional | bar: SEM 8 to SEM 9
|  | Desenvolvimento do Painel Admin e Gestão de Estoque | 2 semanas | Painel Administrativo funcional | bar: SEM 10 to SEM 11
|  | Conexão com Banco de Dados e Deploy (Homologação) | 1 semana | Aplicação online e conectada no Vercel Postgres | bar: SEM 12
4 - TESTES
|  | Execução de Testes Funcionais e de Regras de Negócio | 1 semana | Tabela de Casos de Testes Funcionais | bar: SEM 13
|  | Testes de Segurança e Ajustes de Bugs | 1 semana | Sistema estabilizado e rotas protegidas | bar: SEM 13
|  | Validação em Ambiente de Homologação e Aceite Final | 1 semana | Termo de Homologação Aprovado | bar: SEM 14
5 - IMPLEMENTAÇÃO / DEPLOY
|  | Configuração do Servidor e Domínio de Produção | 1 semana | Servidor de Produção Ativo | bar: SEM 15
|  | Migração do Banco e Povoamento de Dados (Seed) | 1 semana | Catálogo e Banco Populados | bar: SEM 15
|  | Configuração de Rotinas de Backup e Entrega Final | 1 semana | Backups Ativos e Sistema Publicado | bar: SEM 15
6 - TREINAMENTO
|  | Capacidade de usuários | 1 semana | Manual do usuário | bar: SEM 16
|  | Administração e suporte pós-lançamento | 1 semana | Encerramento da fase de entrega | bar: SEM 16

## Como preencher
COMO PREENCHER O CRONOGRAMA
1 | Preencha a atividade na coluna ETAPA / ATIVIDADE.
2 | Coloque quem fará a atividade em RESPONSÁVEL.
3 | Na DURAÇÃO, coloque quantas semanas vocês estimam.
4 | Na ENTREGA / RESULTADO, coloque o que deve estar pronto ao terminar.
5 | Nas colunas SEM 1, SEM 2, SEM 3... marque as semanas em que a atividade acontecerá.
6 | Para ficar igual ao cronograma amarelo, use uma cor (ex.: verde) nas células das semanas da atividade.
7 | As linhas amarelas são as FASES. Elas servem para separar Planejamento, Design, Desenvolvimento, Testes etc.
EXEMPLO | Se uma atividade durar da semana 3 até a 5, marque SEM 3, SEM 4 e SEM 5.